StudyFlow 开发计划

9 月 1 日—9 月 7 日｜团队执行简报

提交日期：2026 年 9 月 7 日    ·    代码冻结：9 月 6 日 12:00    ·    状态：进入并行开发

执行原则：9 月 1 日先冻结并推送公共基线，随后 A/B/C/D 当天立即并行开发；9 月 2 日打通 Plan，9 月 3 日打通 Replan，9 月 6 日完成冻结与录制。

# 1. 项目目标

- 把课程 deadline 转换为可执行、带依赖和时长的学习任务。

- 依据现有 CalendarBlock 自动寻找可用时间并生成计划。

- 观察 task missed、task completed 和 calendar changed，并自动重排。

- 以完整 Dashboard 和稳定演示呈现 Plan → Act → Observe → Replan。

# 2. 当前公共基础

- 五个 Pydantic 共享模型、时区与 dependency graph 验证已经完成。

- 共享 mock assessments、tasks、calendar、schedule 和 events 已可使用。

- AgentWorkflow、Scheduler、PlanningPipeline 和 FastAPI 接口已固定。

- 现有 40 项自动测试通过；/replan 仍等待 A/B 真实实现接入。

# 3. 团队分工

| 角色 | 负责人方向 | 主要边界 |
| --- | --- | --- |
| A | Agent / Workflow | 分类、任务拆解、受影响任务识别 |
| B | Scheduling / Calendar | 空档、冲突、dependency、deadline 与重排 |
| C | Data Integration / Backend | Canvas/Calendar adapter、Pipeline、API 与状态 |
| D | Frontend / Demo | Dashboard、交互、PPT 与视频 |

# 4. 整体开发计划

项目按“先打通核心闭环，再处理异常和展示”的顺序推进。9 月 5 日后原则上停止核心功能扩展，为集成、录制和提交留出缓冲。

| 日期 | 核心目标 | 当日里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 9 月 1 日 | 公共基线 + 四线启动 | 提交公共基线；A/B/C/D 分支同时开始核心开发 |
| 9 月 2 日 | Plan 全链路 | Canvas mock → Agent → Task → Scheduler → API → Dashboard |
| 9 月 3 日 | Replan 全链路 | 处理 missed/calendar changed；保留已完成与未受影响排期 |
| 9 月 4 日 | 集成与异常处理 | 覆盖无空档、deadline 冲突、无效 LLM 输出和 API 错误 |
| 9 月 5 日 | 产品完成 | 体验打磨、README、部署方案、PPT 初稿与视频脚本 |
| 9 月 6 日 | 代码冻结与录制 | 12:00 停止新增功能；完整测试、部署、主/备视频 |
| 9 月 7 日 | 最终提交 | 仅修复阻塞问题；核对仓库、视频、PPT 与提交表单 |

# 5. MVP 必须完成

- 支持 Presentation、Midterm/Exam、Coding Assignment 三类 assessment。

- Agent 生成含 duration、priority 和 dependency 的 Task[]。

- Scheduler 避开 hard calendar blocks，并满足 dependency 与 deadline。

- 用户标记 missed 后，系统识别下游任务并完成增量 Replan。

- Dashboard 展示 Upcoming Assessments、Today's Plan 与 Agent Activity。

- 准备稳定 mock、LLM fallback、演示重置和备用录制视频。

# 6. 明确降级项

优先级说明：真实 Canvas OAuth、Google Calendar 写回、用户登录、数据库、多用户和复杂云部署均不属于本周核心路径。只有 mock 全链路稳定后才考虑真实集成。

# 7. 今天（9 月 1 日）的详细安排

## 7.1 全员共同前置动作

- 运行完整测试并确认公共基线处于可用状态。

- 检查 staged diff，提交并推送公共基础。

- 所有成员拉取同一版本，并从公共基线创建个人分支。

- 确认不私自修改 schemas、mock ID、公共接口和 API response shape。

- 每天结束前完成一次集成检查，并保持 main 可运行。

A  Agent / Workflow Lead

今日目标：让三类 Assessment 都能稳定生成合法、可调度的 Task[]，并为后续 Replan 准备依赖分析能力。

### 需要完成

- 实现 classify_assessment()，输出统一的 AssessmentType。

- 实现 decompose_assessment()，覆盖 Presentation、Midterm/Exam、Coding Assignment。

- 为每个 Task 生成稳定 ID、动作导向名称、duration_minutes、priority 和 dependencies。

- 使用结构化 LLM 输出，并在进入业务逻辑前通过 Pydantic 校验。

- 准备确定性模板 fallback，确保 LLM 不可用或输出非法时演示仍可继续。

- 建立 Presentation 依赖链：requirements → outline → slides → script → rehearsal。

- 添加三类 workflow 的单元测试，包括非法输出和循环依赖测试。

### 今日交付与验收

- 三个 assessment fixture 均能生成通过 schema 验证的 Task[]。

- 任务依赖图通过 validate_task_graph()，不存在未知引用、自依赖或循环。

- LLM 失败时能够自动使用模板输出。

- 提交可评审的 Agent 实现、测试和简短使用说明。

B  Scheduling / Calendar Lead

今日目标：根据 Task、Assessment 和 CalendarBlock 生成第一版无冲突计划，并明确报告无法排期的原因。

### 需要完成

- 实现 available time slot 生成，并支持可配置的每日学习时间范围。

- 处理 hard、soft、flexible 三种 CalendarBlock；hard 不得移动或重叠。

- 按 dependency 顺序放置任务，确保前置任务先于后续任务完成。

- 检查 duration_minutes 与 ScheduledTask 时间长度一致。

- 确保所有 placement 在对应 Assessment deadline 前结束。

- 返回 SchedulingResult；不能放置的任务必须生成 UnscheduledTask。

- 覆盖 no_available_slot、deadline_constraint、dependency_conflict 和 invalid_input。

- 添加 hard block、deadline 和 dependency 的聚焦测试。

### 今日交付与验收

- 现有 mock tasks 能生成不重叠的 ScheduledTask[]。

- 不会覆盖 hard blocks，也不会越过 assessment deadline。

- 无法排期时不会静默丢弃任务。

C  Data Integration + Backend Lead

今日目标：建立 provider 数据进入 canonical schemas 的边界，并为真实 Agent/Scheduler 接入 Pipeline 做好准备。

### 需要完成

- 建立真实感 mock Canvas payload，覆盖 assignment、quiz/exam 和 presentation。

- 实现 mock Canvas → Assessment 的 normalization adapter。

- 实现 mock Calendar loader，并统一输出 CalendarBlock[]。

- 建立当前 assessments、tasks、schedule、events 的内存 planning state。

- 准备把 A/B 实现注入 PlanningPipeline 和 FastAPI。

- 保留现有 baseline /plan 作为 fallback，不破坏 D 的联调。

- 为 adapter、reference validation 和 API error shape 添加测试。

### 今日交付与验收

- mock Canvas JSON 能稳定转换为合法 Assessment[]。

- Calendar 数据能稳定转换为合法 CalendarBlock[]。

- 已有 API 和 40 项公共测试保持通过。

D  Frontend + Demo / Presentation Lead

今日目标：建立可连接现有 API 的 Dashboard 骨架，让团队当天看到 assessments、计划和 Agent activity。

### 需要完成

- 初始化前端工程、路由、基础布局和 API client。

- 实现 Upcoming Assessments，显示 course、type、deadline、weightage 和 group 信息。

- 实现 Today's Plan，关联 ScheduledTask、Task 和 Assessment 信息。

- 实现 Agent Activity，读取 PlanningEvent 并显示可理解的活动描述。

- 实现 loading、empty 和 API error 状态。

- 所有数据从现有 FastAPI 获取，不在组件中复制硬编码 mock。

- 确定演示视觉方向，并开始整理 PPT 结构和视频分镜。

### 今日交付与验收

- 页面能够调用 /assessments、/schedule 和 /planning-events。

- 能够展示现有 3 个 assessments、16 个 schedule placements 和 5 类 events。

- API 不可用时页面给出清楚错误，而不是白屏。

- 提交可运行的 Dashboard 初版和启动说明。

# 8. 今天结束前的联合验收

- 公共基线已经 commit、push，并由所有成员成功拉取。

- A 能从三类 Assessment 生成合法 Task[]。

- B 能对 mock Calendar 生成基础 Schedule。

- C 能把 mock Canvas 转换为 canonical Assessment。

- D 能从 FastAPI 展示 Assessments、Today's Plan 和 Agent Activity。

- 每位成员至少提交一个范围清晰、可评审的 commit 或 PR。

- 后端完整测试通过，main 保持可启动。

今日决策边界：不投入真实 Canvas/Google OAuth；先确保 mock assessment → Agent → Scheduler → Dashboard 的基础链路可用。